## Bugs TCAR
No | Type | Description | PIC | Priority | Estimation | Start | End | Record | Status | Note
1 | Bugs | Folder FI-INT-72. Data tercampur dengan medical. | Cindy | Medium 2 |  |  |  |  | Progres | Akan dilakukan penambahan filter saat akan menggenerate data (Cash TCAR-ECV). Dideploy bulan Oktober. (TC-xxxxx / CV-xxxxx)
2 | Bugs | Folder FI-INT-71. Tidak pernah ada data. | Cindy | Low |  |  |  |  | Closed | Tidak ada bugs.
3 | Bugs | Folder FI-INT-70. Ada file csv yang tidak terbaca 2015/07/03. | Mia, Surya | Low |  |  |  |  | Closed | Memastikanke mbak mia untuk TC-20150701-0001 sudah dibayar atau belum. Jika sudah dibayar maka dilakukan update data di APP TCAR.
4 | Bugs | Approval sudah sampai finance tetapi superior bisa approve kembali. TC-20150803-0002. | MST | Low |  |  |  |  | Closed | Akan dicek kembali
5 | Bugs | Job Schedule SAP diubah menjadi day-1, agar aman. | Cindy | Medium 3 |  |  |  |  | Progres | Akan dinaikkan ke production sampai Oktober.
6 | Bugs | Kalau ECV yang menggunakan CC status = balance, tetapi kondisi sekarang masih refund/claim untuk pembetulan (updatenya) apakah bisa dari SAP ? | Mia, Surya | Low |  |  |  |  | Closed | Dari Finance melakukan reverse dan dari App TCAR-ECV dilakukan manipulasi data dari file FTP FI-INT-73
7 | Bugs | Kenapa setelah tanggal 05-08-2015 masih terjadi TCAR doc yang tidak terupdate | Cindy | Low |  |  |  |  | Closed | Ada penambahan variant baru untuk background job. Dari SAP job tetap jalan tetapi tidak ada error notification.
8 | Enhancement | Pembayaran manual tidak terhubung ke app TCAR-ECV | Cindy | Medium 1 |  |  |  |  | Progres | Mengikuti cara yang digunakan di massive payment
9 | Bugs | Untuk payment cash TCAR-ECV harus dari user menambahkan referensi no document TC-xxxx dan CV-xxxxx. | User Finance | Medium |  |  |  |  | Closed | Sudah dilakukan info ke user Finance.
10 | Bugs | Saat document TC-20150904-0003/tertentu dilakukan approve terasa lambat / tidak terapprove | Dev, Surya | High |  |  |  |  | Closed | Penyebabnya klik melalui task list, sehingga role menjadi REQUESTOR dan kode employee kadang kosong. Sedang di cari tahu.
11 | Enhancement | SAP mengirimkan data yang belum di cleansing. | Cindy | High |  |  |  |  | Progres | Menghilangkan filter document type [KY] di SAP.
12 | Enhancement | .Net dan SAP mengganti penggunaan kolom "Assignment" ke kolom yang lain. | Surya, Dev, Cindy | Medium |  |  |  |  | Progres | Dipindahkan ke kolom "Text"
13 | Enhancement | ECV yang referensi dengan TCAR USD bisa diinput mata uang lain. | MST | High |  |  |  | 15-09-2015 | Open | Unlock mata uang yang referensi ke TCAR.
14 | Enhancement | Saat melakukan revise maka Matrix Approval otomatis ke reset "Waiting Approval" | MST | Medium |  |  |  | 15-09-2015 | Open
15 | Enhancement | Cek saat melakukan rejected | Surya | Medium |  |  |  | 15-09-2015 | Open
16 | Bugs | Enhancement Entertainment Meal - Business Type textbox masih dibatasi textnya | MST | Medium |  |  |  | 15-09-2015 | Open
17 | Check | Melakukan cek file attachment maksimal untuk 1x document. (Tidak ada Issue) | Surya | Medium |  |  |  | 15-09-2015 | Open
18 | Enhancement | Penambahan untuk report check oustanding by diri sendiri (user requestor) | MST | Medium |  |  |  | 15-09-2015 | Open
19 | Enhancement | Pada ECV menambahkan kolom baru untuk mereferensikan Credit Card TCAR | Surya, Finance, MST | Medium |  |  |  | 15-09-2015 | Open
20 | Enhancement | Log Tracking pada ECV ditampilkan jam:menit:detik | MST | Medium |  |  |  | 18-09-2015 | Open
21 | Enhancement | File upload pada ECV dibuat bisa di klik seperti di TCAR | MST | Medium |  |  |  | 18-09-2015 | Open
22 | User Suggest | Masukan dari User tombol save dibuat aktif tetapi jika ada mandatory yang belum di isi diberitahukan | MST | Medium |  |  |  | 21-09-2015 | Open
23 | User Suggest | Masukan dari User bisa dilakukan save draft saat membuat TCAR/ECV | MST | Medium |  |  |  | 21-09-2015 | Open
24 | Enhancement | Jika menggunakan reference TCAR maka bisa memilih mata uang lain | MST | Medium |  |  |  | 22-09-2015 | Open
25 | User Suggest | Jika di SAP dokumen TCAR telah dibayar sebagian maka akan melakukan update di dokumen TCARnya | MST | Medium |  |  |  | 22-09-2015 | Open
26 | User Suggest | Claim Meeting meal bisa ditambahkan nama yang ikut meeting

## Bugs TCAR (SAP)
No | Description | PIC | Priority | Estimation | Start | End | Status | Note
1 | Folder FI-INT-72. Data tercampur dengan medical. | Cindy | Medium 2 |  |  |  | Open | Akan dilakukan penambahan filter saat akan menggenerate data (Cash TCAR-ECV). Dideploy bulan Oktober. (TC-xxxxx / CV-xxxxx)
5 | Job Schedule SAP diubah menjadi day-1, agar aman. | Cindy | Medium 3 |  |  |  | Done | Akan dinaikkan ke production sampai Oktober.
8 | Pembayaran manual tidak terhubung ke app TCAR-ECV | Cindy | Medium 1 |  |  |  | Open | Mengikuti cara yang digunakan di massive payment, jika manual user harus menginputkan assignmentnya.
11 | Ada delay pada data update Outstanding. | Cindy | High |  |  |  | Open | Belum diketahui penyebabnya
No | Description | PIC | Priority | Estimation | Start | End | Status | Note
11 | SAP mengirimkan data yang belum di cleansing. | Cindy | High |  |  |  | Closed | Menghilangkan filter document type [KY] di SAP.
12 | .Net dan SAP mengganti penggunaan kolom "Assignment" ke kolom yang lain. | Surya, Dev, Cindy | Medium |  |  |  | Open | Dipindahkan ke kolom "Text"

## List Enhancement
Saat ini list enhancement berikut nya :
1. Save As Draft | OK
2. Screen for update status manually | Internal Trakindo
3. ECV with TCAR Reference can be made in all currency | OK
4. Activate Save Button (jika ada yang belum diisi maka akan ada validasi yang belum). | OK
5. Hide bank account information on ECV (Can only view by requestor and superior) | OK
6. Add TCAR Ref Column on ECV detail for drop down TCAR Reference (Lookup) | OK
7. Change status ""Revised by Finance/ Superior"" to ""Revision required"" when Finance/ Superior has asked for revision", just status | OK
8. Modify report Outstanding Summary, can be viewed by employee | OK
9. Modify TCAR log tracking tab to show hour-minute-second (same like ECV) | OK
10. Modify ECV File attachment tab to show link file (same like TCAR) | OK
11. Email notification for outstanding TCAR more than 60 days, send every week | OK
12. Bank Account can be selected (bank more than one) | OK
13. Interfacing SAP PI jurnal posting dan outstanding. (Real Time) | OK
Mohon dapat di diskusikan internal trakindo terlebih dahulu dengan usernya :
1. Email notification to Vaya or Dwidaya tour for completed and cancelled TCAR, Option menu for Vaya or Dwidaya available | Next Again
2. XUPJ for all employee with no xupj -> "XUPJALL" -> able to select SN | Next Again
Ada orang yang tidak punya XUPJ tetapi punya SN tetapi bisa melakukan akses.

## Sheet1
Saat ini list enhancement berikut nya :
1. Save As Draft | OK
2. Screen for update status manually | Internal Trakindo
3. ECV with TCAR Reference can be made in all currency | OK
4. Activate Save Button (jika ada yang belum diisi maka akan ada validasi yang belum). | OK
5. Hide bank account information on ECV (Can only view by requestor and superior) | OK
6. Add TCAR Ref Column on ECV detail for drop down TCAR Reference (Lookup) | OK
7. Change status ""Revised by Finance/ Superior"" to ""Revision required"" when Finance/ Superior has asked for revision", just status | OK
8. Modify report Outstanding Summary, can be viewed by employee | OK
9. Modify TCAR log tracking tab to show hour-minute-second (same like ECV) | OK
10. Modify ECV File attachment tab to show link file (same like TCAR) | OK
11. Email notification for outstanding TCAR more than 60 days, send every week | OK
12. Bank Account can be selected (bank more than one) | OK
13. Interfacing SAP PI jurnal posting dan outstanding. (Real Time)
Mohon dapat di diskusikan internal trakindo terlebih dahulu dengan usernya :
1. Email notification to Vaya or Dwidaya tour for completed and cancelled TCAR, Option menu for Vaya or Dwidaya available | Next Again
2. XUPJ for all employee with no xupj -> "XUPJALL" -> able to select SN | Next Again
Ada orang yang tidak punya XUPJ tetapi punya SN tetapi bisa melakukan akses.

## 05-02-2016
No | Name | Type Issue | Start Raise | End Task | Description | Solution
1 | HR : Manual Update Superior by HR Person. |  | 5 Febuari 2016 |  | Employee